কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন বরিশাল বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ‘‘বার্ষিক কর্ম সম্পাদনচুক্তি’’ অনুযায়ী ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন । ছক-ক

| কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators) |  | একক (Unit) | সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১ (Target/Criteria Value for FY 2020-21) |  |  |  |  |  | অগ্রগতি |  |  |  |  | মোট অর্জন জুলাই/২০ হতে সেপ্টেম/২০ | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | অসাধারণ ১০০% | অতি উত্তম ৯০% | উত্তম ৮০% |  | চলতি মান ৭০% | চলতি মানের নিম্নে ৬০% | ১ম ত্রৈমাসিক | ২য় ত্রৈমাসিক | ৩য় ত্রৈমাসিক |  | ৪র্থ ত্রৈমাসিক |  |  |
| ক) ম্যান্ডেটেড কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১.১.1 প্রকাশিত বুলেটিন | সংখ্যা |  | 05 | 290 | 285 | 280 |  | 275 | 270 | ৮০ | - |  | - | - | ৮০ |  |
| ১.১.2 প্রকাশিত প্রতিবেদন | সংখ্যা |  | 05 | 35 | 30 | 25 |  | 20 | 15 | ২০ | - |  | - | - | ২০ |  |
| ১.১.3 জেলা পর্যায়ের অনলাইন বাজারদর যাচাই | সংখ্যা |  | 05 | 1380 | 1330 | 1280 |  | 1230 | 1180 | ৩৯০ | - |  | - | - | ৩৯০ |  |
| ১.১.4 বিপণন বিষয়ক প্রচার ও প্রচারণা | সংখ্যা |  | 05 | 2250 | 2200 | 2150 |  | 2100 | 2050 | ৮০০ | - |  | - | - | ৮০০ |  |
| ১.২.১ প্রশিক্ষিত কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ী | সংখ্যা |  | 06 | 225 | 215 | 205 |  | 195 | 185 | ৯০ | - |  | - | - | ৯০ |  |
| ১.২.২ ইস্যুকৃত নতুন লাইসেন্স | সংখ্যা |  | 06 | 570 | 545 | 520 |  | 495 | 470 | ১২৭ | - |  | - | - | ১২৭ |  |
| ১.২.৩ জমাকৃত ননট্যাক্স রাজস্ব | লক্ষ টাকা |  | 06 | 15.00 | 14.90 | 14.80 |  | 14.70 | 14.60 | ৩.৭২৯ | - |  | - | - | ৩.৭২৯ |  |
| 1.2.৪ আয়োজিত বাজার উপদেষ্টা কমিটির সভা | সংখ্যা |  | 06 | 12 | 10 | 08 |  | 06 | 04 | ০৪ | - |  | - | - | ০৪ |  |
| ১.২.৫ গঠিত কৃষক বিপণন দল | সংখ্যা |  | 06 | 60 | 55 | 50 |  | 45 | 40 | ২৫ | - |  | - | - | ২৫ |  |
| ১.৩.১ প্রদানকৃত উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী | সংখ্যা |  | 07 | 120 | 115 | 110 |  | 105 | 100 | ৬০ | - |  | - | - | ৬০ |  |
| ১.৩.2 জেলা পর্যায়ে কৃষকের বাজার চালুকৃত | সংখ্যা |  | 06 | 06 | 05 | 04 |  | 03 | 02 | - | - |  | - | - | - |  |
| ১.৪.1.নিজস্ব অফিসে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন। | সংখ্যা |  | 04 | 1 | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 1.5.1 কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইন ও ভ্যালু চেইন সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে আয়োজনকৃত সভা | সংখ্যা |  | 02 | 1 | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 1.5.2 জেলা ভিত্তিক কৃষিপণ্যের সংরক্ষণাগারের তালিকা প্রণয়নকৃত | সংখ্যা |  | 02 | 3 | 2 | 1 |  | - | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 2.1.1 কর্মকর্তাগণের পরিদর্শনকৃত অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় কার্যক্রম | সংখ্যা |  | 02 | 6 | 5 | 4 |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 কর্মকর্তাদের পরিদর্শনকৃত অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় কার্যক্রমের উপড় প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন | % |  | 02 | 100 | 90 | 80 |  | 70 | 60 | ২৫ | - |  | - | - | - |  |
| খ)আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [১.১.১] এপিএ’র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | সংখ্যা |  | 2 | 4 | ৩ | ২ | ১ |  | - | ০১ | - | - |  | - | ০১ |  |
| [১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত | সংখ্যা |  | 1 | 12 | 11 | ১০ | ৯ |  | ৮ | ৩ | - | - |  | - | ৩ |  |
| [১.২.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত | সংখ্যা |  | 2 | 4 | 3 | 2 | ১ |  | - | ১ | - | - |  | - | ১ |  |
| [১.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত | সংখ্যা |  | 2 | 4 | 3 | 2 | ১ |  | - | ১ | - | - |  | - | ১ |  |
| [১.৪.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত | সংখ্যা |  | 2 | 4 | 3 | 2 | ১ |  | - | ১ | - | - |  | - | ১ |  |
| [১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত | সংখ্যা |  | 2 | 4 | 3 | ২ | ১ |  | - | ১ | - | - |  | - | ১ |  |
| [২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত | % |  | 2 | 80 | 70 | 60 | 50 |  | - | ২০ | - | - |  | - | ২০ |  |
| ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী/ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদ্যোগ চালুকৃত | সংখ্যা |  | 2 | 15-02-21 | 15-03-21 | 15-04-21 | 15-05-21 |  | - | - | - | - |  | - | - |  |
| [২.৩.১] প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন | জনঘন্টা |  | 2 | 40 | 30 | 20 | 10 |  | - | ১০ | - | - |  | - | ১০ |  |
| [২.৩.২] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ | জনঘন্টা |  | 1 | 5 | 4 | ৩ | ২ |  | - | - | - | - |  | - | - |  |
| [২.৪.১] ন্যুনতম একটি আওতাধীন দপ্তর/একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রণোদনা প্রদানকৃত | সংখ্যা |  | 1 | 1 | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |
| [৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত | % |  | 1 | 100 | 90 | 80 | ৭০ |  | ৬০ | ২৫ | - | - |  | - | ২৫ |  |
| [৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/বাজেট বাস্তবায়িত | % |  | 2 | 100 | 90 | 80 | ৭০ |  | ৬০ | - | - | - |  | - |  |  |
| [৩.৩.১] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত | % |  | ২ | 50 | 40 | 30 | 25 |  | ২০ | - | - | - |  | - | - |  |
| [৩.৪.১]হালনাগাদকৃত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা উর্দ্ধতন অফিসে প্রেরিত | তারিখ |  | ১ | ১৫-১২-২০ | ১৪-০১-২১ | ১৫-০২-২১ | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |

(মোঃ সেলিম )

উপপরিচালক(উপসচিব)

কৃষি  বিপণন অধিদপ্তর

বরিশাল বিভাগ, বরিশাল ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

বরিশাল বিভাগ, বরিশাল ।

স্মারক নং ১২.০২.১০০০.৫০০.২১.০০৫.১৭-308                                            তারিখঃ 30.০9.২০২০ খ্রি

বিষয়ঃ ২০20-২1 অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসংগে।

উর্পযুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই/২০ হতে সেপ্টেম্বর/২০ পর্যন্ত) অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রমানকসহ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো ।

| মহাপরিচালক কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা । | (মোঃ সেলিম) উপপরিচালক (উপসচিব) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বরিশাল বিভাগ, বরিশাল। |
| --- | --- |