**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**

**বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়**

**বরিশাল।**

[www.coop.barisaldiv.gov.bd](http://www.coop.barisaldiv.gov.bd)

16 আশ্বিন 1427 বঙ্গাব্দ

স্মারক নং- ৪৭.৬১.০০০০.২৮১.06.141.16.954 তারিখ : ----------------------------

01 অক্টোবর 2020 খ্রিস্টাব্দ

**বিষয় : 2020-2021 এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চু্ক্তির বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, বরিশাল 1ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে অত্র কার্যালয়ের 2021-2021 সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চু্ক্তির 1ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) 2020 বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রদত্ত ছক মোতাবেক এসঙ্গে প্রেরণ করা হ’ল।

**সংযুক্ত:** 02 (দুই) পাতা।

|  |  |
| --- | --- |
| নিবন্ধক ও মহাপরিচালক  সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।  **দৃষ্টি আকর্ষণ:** যুগ্মনিবন্ধক (গবেষণা ও এমআইএস) | স্বক্ষরিত/-মুহাম্মদ আবদুল্লা আল মামুন  যুগ্মনিবন্ধক  বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়,বরিশাল।  ফোন: ০৪৩১-৬২৯৩৩  jrbarisal@gmail.com |

# অংশ-1: দাপ্তরিক কৌশলগত উদ্দেশ্য (পূর্ণ মান-75)

**বাস্তবায়নকারী ইউনিটের নাম:** বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, বরিশাল। **প্রান্তিকের নাম:** জুলাই-সেপ্টেম্বর,2020 খ্রি:

| ক্র. নং | কর্মসম্পাদন সূচক | **একক** | **লক্ষ্যমাত্রা** | 1ম ত্রৈমাসিক অর্জন (জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2019) | 2য় ত্রৈমাসিক অর্জন (অক্টোবর-ডিসেম্বর, 2019) | 3য় ত্রৈমাসিক অর্জন (জানুয়ারী-মার্চ, 2020 খ্রি:) | 4র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন (এপ্রিল-জুন, 2020 খ্রি:) | মোট প্রকৃত অর্জন | অর্জনের শতকরা হার | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | [১.১.১] উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজিত | সংখ্যা | ১৭০ | 25 |  |  |  | 25 | 15% |  |
|  | [১.১.২] নিবন্ধন প্রদানকৃত | সংখ্যা | ৭০০ | 205 |  |  |  | 205 | 29% |  |
|  | [১.১.৩] সমবায় সমিতির নিবন্ধন আবেদন নিষ্পত্তির হার | % | ১০০% | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |
|  | [১.১.৪] উৎপাদনমূখী সমবায় সমিতি গঠিত | সংখ্যা | ৪১ | 17 |  |  |  | 17 | 42% |  |
|  | [১.২.১] সমবায় সংগঠনের মাধমে স্ব-কর্মসংস্থান | জন | 5০০০ | 1926 |  |  |  | 1926 | 37% |  |
|  | [২.১.১] মডেল সমবায় সমিতি সৃজন | সংখ্যা | ৪৯ | 10 |  |  |  | 10 | 20% |  |
|  | [২.১.২] অকার্যকর সমিতির হালনাগাদ তালিকা সংকলিত | তারিখ | ১০ আগস্ট | 10 আগষ্ট |  |  |  | 10 আগষ্ট | 100% |  |
|  | [২.১.৩] সমিতির বাৎসরিক নির্বাচনী ক্যালেন্ডার সংকলিত | তারিখ | ১৪ আগস্ট | 14 আগষ্ট |  |  |  | 14 আগষ্ট | 100% |  |
|  | [২.১.৪] নির্ধারিত ছকে বার্ষিক পরিসংখ্যান প্রতিবেদন সংকলিত | তারিখ | ১৬ আগস্ট | 16 আগষ্ট |  |  |  | 16 আগষ্ট | 100% |  |
|  | [২.২.১] ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত/অন্তর্বর্তী কমিটি গঠিত | % | ৯১%  (1588 টি) | 9% (136টি) |  |  |  | 9% | 9% |  |
|  | [২.২.২] কার্যকর সমিতির বার্ষিক আর্থিক বিবরনী প্রাপ্তি নিশ্চিতকৃত | তারিখ | ৩১ আগষ্ট | 31 আগষ্ট |  |  |  | 31 আগষ্ট | 100% |  |
|  | [২.২.৩] সমিতি পরিদর্শন সম্পাদিত | সংখ্যা | ১৯০০ | 418 |  |  |  | 418 | 21% |  |
|  | [২.২.৪] সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদিত | সংখ্যা | ৭১৫০ | 2027 |  |  |  | 2027 | 28% |  |
|  | [২.২.৫] সমবায় সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদনের হার | % | ১০০%  (7150টি) | 28%  (2027টি) |  |  |  | 28% | 28% |  |
|  | [২.২.৬] নিরীক্ষা সম্পাদিত সমিতির এজিএম অনুষ্ঠিত | % | ৯০%  (6435) | 6%(382টি) |  |  |  | 6% | 6% |  |
|  | [২.৩.১] নিরীক্ষা ফি আদায়কৃত | % | ১০০%  (49.39 লক্ষ টাকা | 58%  (28.65 লক্ষ টাকা) |  |  |  | 58% | 58% |  |
|  | [২.৩.২] সমবায় উন্নয়ন তহবিল আদায়কৃত | % | ১০০%  17.68 লক্ষ টাকা) | 77%  (13.61 লক্ষ টাকা) |  |  |  | 77% | 77% |  |
|  | [৩.১.১] ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত | জন | ৩9০০ | 310 |  |  |  | 310 | 6% |  |
|  | [৩.২.১] প্রশিক্ষণার্থী প্রেরিত | % | ১০০% | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |
|  | [৩.৩.১] জাতীয় সমবায় পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন প্রেরিত | সংখ্যা | ১০ | 8 |  |  |  | 8 | 80% |  |
|  | [৩.৪.১] সেমিনার/ কর্মশালা আয়োজিত | সংখ্যা | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | [৩.৪.২] উদ্ভাবন পাইলটিং/রেপ্লিকেটিং | সংখ্যা | ১ | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |

**বি:দ্র: মন্ত্রণালয়ের 19/05/2020 খ্রিষ্টাব্দের 33 নং স্মারকে 01 মার্চ হতে 30 মেপ্টেম্বর পর্যন্ত সমিতির এজিএম, নির্বাচন, এডহক কমিটি গঠনে অব্যাহতি থাকায় উক্ত বিষয়সমূহ অত্র ত্রৈমাসিকে অর্জন কম হয়েছে।**

**অংশ-2: আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যে (পূর্ণ মান-25)**

**বাস্তবায়নকারী ইউনিটের নাম:** বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, বরিশাল। **প্রান্তিকের নাম:** জুলাই-সেপ্টেম্বর,2020 খ্রি:

| কৌশলগত উদ্দেশ্য  (Strategic Objectives) | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান  (Weight of Strategic  Objectives) | কার্যক্রম  (Activities) | কর্মসম্পাদন সুচক  (Performance Indicator) | একক  (Unit) | বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা) | 1ম ত্রৈমাসিক অর্জন  (জুলাই-সেপ্টেম্বর 2020) | 2য ত্রৈমাসিক অর্জন  (অক্টোবর-ডিসেম্বর 2020) | 3য় ত্রৈমাসিক অর্জন (জানুয়ারি-মার্চ 2020) | 4র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন  (এপ্রিল-জুন2020) | মোট প্রকৃত অর্জন | অর্জনের শতকরা হার |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| [১] দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ | ১১ | [১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন। | [১.১.১] এপিএ’র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | সংখ্যা | ৪ | 1 |  |  |  | 1 | 25% |
| [১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত | সংখ্যা | ১২ | 3 |  |  |  | 3 | 25% |
| [১.২] শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় | [১.২.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত | সংখ্যা | ৪ | 1 |  |  |  | 1 | 25% |
| [১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা /অংশীজনদের অবহিতকরণ | [১.৩.১]অবহিতকরণ সভা আয়োজিত | সংখ্যা | ৪ | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| [১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ | [১.৪.১]অবহিতকরণ সভা আয়োজিত | সংখ্যা | ৪ | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| [১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ | [১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত | সংখ্যা | ৪ | 1 |  |  |  | 1 | 25% |
| [২] কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি | ৮ | [২.১]ই-নথি বাস্তবায়ন | [২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত | % | ৮০ | 2 |  |  |  | 2 | 2.5% |
| [২.২] উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন | [২.২.১] নূনতম একটি উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদ্যোগ চালুকৃত | সংখ্যা | ১৫-২-২১ | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| [২.৩] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান | [২.৩.১] প্রত্যেক কর্মচারির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত | জনঘন্টা | ৪০ | 208  জনঘন্টা |  |  |  | 208  জনঘন্টা | 100% |
| [২.৩.২] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ | জনঘন্টা | ৫ | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| [২.৪] এপিএ বাস্তবায়নে প্রনোদনা প্রদান | [২.৪.১] ন্যুনতম একটি আওতাধীন দপ্তর/ একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রনোদনা প্রদানকৃত | সংখ্যা | ১ | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| [৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন | ৬ | [৩.১] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত | % | ১০০ | 25% |  |  |  | 25% | 25% |
| [৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/বাজেট বাস্তবায়ন | [৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) /বাজেট বাস্তবায়িত | % | ১০০ | 25% |  |  |  | 25% | 25% |
| [৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন | [৩.৩.১] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত | % | ৫০ | কোন অডিট আপত্তি নাই। |  |  |  | কোন অডিট আপত্তি নাই। | 100% |
| [৩.৪] হালনাগাদকৃত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা উর্ধতন অফিসে প্রেরণ | [৩.৪.১] হালনাগাদকৃত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা উর্ধতন অফিসে প্রেরিত | তারিখ | ১৫-১২-২০ | 0 |  |  |  | 0 | 0 |